Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2023 год

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 27.05.2016 г. № 29, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» (далее - программа) срок действия 2023-2025 год. Общий объем запланированных средств в 2023 год на реализацию программы составил 400,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 400,00 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 167,530  тыс. рублей  или 41,88 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 41,88%, эффективность реализации муниципальной   программы – средняя.

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 год» (далее – программа), срок действия 2023-2025 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 791,328 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 791,328 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму – 502,677 тыс. рублей  или 63,52 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по повышению эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий администрации. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 63,52%, эффективность реализации муниципальной   программы – средняя.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснознаменского муниципального образования на 2023 год» (далее – программа), срок действия 2023 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 30,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 30,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 29,440 тыс. рублей или 98,0% от плана.

Задачей муниципальной программы является укрепление здоровья населения, обеспечение условий для организации и проведения календарных мероприятий по различным видам спорта. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 98,0%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2024 годов  и отчетности о ходе ее реализации» (далее – программа), срок действия 2022-2024 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 25,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 25,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 0,0 тыс. рублей.

Задачей муниципальной программы является рациональное использование энергетических ресурсов. Эффективность реализации муниципальной   программы – низкая.

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» (далее – программа), срок действия 2023-2025 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 8453,452 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 5036,452 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 8162,150 тыс. рублей  или 97,0 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по повышению эффективности и результатов в сфере повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, ремонту дорог местного значения в границах муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 97,0%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» (далее – программа), срок действия 2023-2025 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 0,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Краснознаменского муниципального образования 0,00 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 0,00 тыс. рублей.

Задачей муниципальной программы создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Эффективность реализации муниципальной   программы – низкая.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2023 год

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2023 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |  |  |
| Муниципальные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 4 | - |
| 2. | Показатель 2 Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 год» | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 6 | - |
| 3. | Показатель 3 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта на территории Краснознаменского муниципального образования на 2023 г.» | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  |
| 4. | Показатель 4 Муниципальная программа Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годов и отчетности о ходе ее реализации | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 0 |  |
| 5. | Показатель 5 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 9 |  |
| 6 | Показатель 6 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы | баллы |  | 2023 |  | 10 |  | 0 |  |

___________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2023 год

отчетный период 2023 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за период 2023 год: |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 400,00 | 167,530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 167,530 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 год» за период 2023 год: |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 791,328 | 502,677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,328 | 502,677 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе Развитие физической культуры и спорта на территории Краснознаменского муниципального образования на 2023 год |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 30,0 | 29,440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 29,440 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годов и отчетности о ходе ее реализации |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 8453,452 | 8162,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8453,452 | 8162,150 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2023 год

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование |  | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 2023 год |  |  | всего | 400,00 | 167,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 400,00 | 167,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 | всего | 400,00 | 167,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 400,00 | 167,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 год» за период 2023 год |  |  | всего | 791,328 | 502,677 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 791,328 | 502,677 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 | всего | 791,328 | 502,677 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 791,328 | 502,677 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годов и отчетности о ходе ее реализации |  |  | всего | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 | всего | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы |  |  | всего | 8453,452 | 8162,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (дорожный фонд) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 8453,452 | 8162,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  | 1140,145 |
|  |  | Исполнитель 1 | всего | 8453,452 | 8162,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 8453,452 | 8162,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснознаменского муниципального образования на 2023 год» |  |  | всего | 30,0 | 29,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 30,0 | 29,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 | 29,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 30,0 | 29,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2023 год администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.