ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 год

I. Конкретные результаты реализации муниципальной

Программы, достигнутые за период 1 квартал 2025 год.

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  реализовалась муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» (далее – Программа).

На обеспечение реализации Программы в 2025 году были направлены денежные средства в размере 25,00 тыс. руб.:

- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, замена энергосберегающих ламп в администрации  – 25,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2025 г. комплекс мероприятий не был реализован.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 1 квартал 2025 г.

В рамках реализации Программы проводились организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 1 квартал 2025 г.

На реализацию мероприятий Программы на период 2025 года было предусмотрено 25,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 25,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы за 1 квартал 2025 г. – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0   тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства не были освоены.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 25,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 25,0 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- денежные средства в 1 квартале 2025 г. были невостребованными;

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.

IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 1 квартал 2025 г.

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений нескольких показателей:

- экономия топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- снижение затрат на оплату энергетических ресурсов;

- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики муниципального образования в современных условиях рыночных отношений;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам 1 квартала 2025 года запланированные значения показателей не достигнуты.

Сведения значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 1 квартал 2025 года представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

V. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы за период 5 квартал 2025 год

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 5 квартал 2025 г.

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

- усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

- общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- кассовое исполнение за счет средств бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

- бюджетные ассигнования бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2025 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 1 квартал 2025 г. |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 | баллы |  | 1 квартал 2025 |  | 10 |  | 0 |  |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

Наименование муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

отчетный период 1 квартал 2025 г.

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог нозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прог нозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г: |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2025 | 1 кв. 2025 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава

муниципального образования ___________________

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г.

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годов и отчетности о ходе ее реализации» за период 1 квартал 2025 г. |  | всего | 25,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 25,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 25,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 25,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава муниципального образования                    ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________  ___________________________

(подпись)           (контактный телефон)

_____________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей