ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 год

I. Конкретные результаты реализации муниципальной

Программы, достигнутые за период 2 квартал 2022 год.

В целях повышения эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий администрации, реализовывалась муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» (далее – Программа).

Во 2 квартале 2022 года был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышено качество управления на муниципальном уровне, обеспечено эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением;

улучшено качество эксплуатации программно-аппаратных средств, надежность и бесперебойность их работы;

была повышена эффективность и результаты в сфере социально-экономического развития и эффективность реализации полномочий администрации.

На создание эффективной работы администрации, повышение результатов и качества её работы, техническое оснащение и укрепление материально-технической базы были направлены денежные средства в размере -1303,200 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности администрации Краснознаменского муниципального образования на 2020-2022 г. направлены денежные средства в размере 1038,200 тыс. руб.:

- на оплату коммунальных услуг (электроэнергия) – 320,0 тыс. руб.;

- на оплату работ, услуги по содержанию имущества – 100,0 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, запчастей на автотранспорт, приобретение канцелярских товаров) – 250,00 тыс. руб.;

- на страхование автогражданской ответственности – 10,0 тыс. руб.;

- на оплату прочих работ, услуг (публикация нормативно-правовых в газете «Земля Самойловская», подписка периодических изданий, прохождение диспансеризация муниципальных служащих, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда) – 163,200 тыс. руб.;

- на прочие материалы (приобретение канцтоваров) – 190,00 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств – 5,00 тыс. руб.

На внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления  направлены денежные средства в размере 265,00 тыс. руб.:

- на оплату услуг связи – 73,0 тыс. руб.;

- на заправку и ремонт катриджей, ремонт оргтехники – 30,0 тыс. руб.;

- на совершенствование и модернизацию официального сайта – 50,0 тыс. руб.;

- на приобретение картриджей – 112,00 тыс. руб.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 2 квартал 2022 г.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития  и эффективной реализации полномочий администрации Краснознаменского муниципального образования.

Во 2 квартале 2022 г. в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на эффективную работу администрации, техническое оснащение и укрепление материально-технической базы, внедрение автоматизированных технологий, создание условий для её дальнейшего развития, улучшение условий работы с населением. Финансирование составило 665,280 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы сотрудники администрации поселения старались учитывать интересы всех категорий граждан, стремились создать комфортные условия для пожилого населения.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 2 квартал 2022 г.

На реализацию мероприятий Программы на 2022 год было предусмотрено 1303,200 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1303,200 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы за 2 квартал 2022 г. – 665,280 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0   тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 665,280 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 51,0%.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 637,920 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, районный бюджет - 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 637,920 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- денежные средства во 2 квартале текущего года были невостребованными;

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г. представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.

IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 2 квартал 2022 г.

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений трёх показателей:

- повышено качество управления на муниципальном уровне, обеспечено эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением;

- улучшено качество эксплуатации программно-аппаратных средств, надежность и бесперебойность их работы, надежность хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, поиск документов;

- повышена эффективность и результат в сфере социально-экономического развития и эффективность реализации полномочий администрации.

По итогам 2 квартала 2022 г. запланированные значения показателей не достигнуты.

Сведения  значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 1 квартал 2022 г. представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

V. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы за период 2 квартал 2022 г.

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 2 квартал 2022 г.

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

- усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

- общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- кассовое исполнение за счет средств бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

- бюджетные ассигнования бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2023 год» за период 2 квартал 2022 год

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2022 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2 квартал 2022 г. |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 | баллы |  | 2 квартал 2022 |  | 10 |  | 5 |  |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г.

Наименование муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 год

отчетный период 2 квартал 2022 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта |  | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог нозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прог нозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 год |  |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2022 | 2 кв. 2022 | 1303,200 | 665,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,200 | 665,280 | 0,0 | 0,0 |

Глава

муниципального образования ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________

(подпись)           (контактный телефон)

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г.

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г.

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 год» за период 2 квартал 2022 г. |  | всего | 1303,200 | 665,280 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 1303,200 | 665,280 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 1303,200 | 665,280 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | 1303,200 | 665,280 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава муниципального образования                    ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________  ___________________________

(подпись)           (контактный телефон)

_____________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей